## Feuil1
Nom | Equipe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Robin Seichais | RaspberryPi | Découverte projet et choix du sujet | Prise en main JSON-RPC sous Python API Kido | Communication PI vers Kido Developpement pause/play/stop/recuperation listes en locales pour l'audio | Integration pause/play/stop/recuperation listes Developpement pause/play/stop/recuperation listes en locales pour la video Communication PI vers Kido | Debug d'integration
Rémi Gazquez | RaspberryPi | Découverte projet et choix du sujet Installation Kodi Configuration RasPi | Installation serveur python Debug lien Android vers PI | Debug lien Android vers PI Prises de vues (acteur) integration coté serveur Communication PI vers Kodi | Aide scenario prises de vues Debug serveur | Debug d'integration
Thibaut Cassin | RaspberryPi | Découverte projet et choix du sujet | Prise en main Kodi Aide installation du serveur | Debug lien Android vers PI Etude communication PI vers diffuseurs | communication PI vers Kodi communication Android vers PI integration coté cerveur | Debug d'integration
Walid Ibarbachane | Android | Découverte projet et choix du sujet | Interface graphique basique (liste) Gestion d'envoie de commandes Gestion du "calcul" de la distance avec le bluetooth | Interface graphique amélioré Etude scan wifi | Interface graphique amélioré gestion des appels depuis PI | Gestion des appels
Roman Kos | Android | Découverte projet et choix du sujet | Interface graphique basique (liste) Gestion d'envoie de commandes Gestion du "calcul" de la distance avec le bluetooth | Debug lien Android vers PI Integration Android | Integration Android Communication PI vers Android Gestion du switch entre diffuseurs | Debug d'integration Integration code Android Gestion du switch entre diffuseurs
Ibrahima Sall | Android | Découverte projet et choix du sujet | Gestion envoie/reception JSON-RPC | Gestion envoie/reception JSON-RPC Recherche communication PI et Android | Interface graphique de lecture Aide communication PI vers Android
Mehdi Bouayad | Android | Découverte projet et choix du sujet | Gestion envoie/reception JSON-RPC | Gestion envoie/reception JSON-RPC prise d'images (acteur) Interface Amélioré Recherche communication PI et Android | Interface graphique de lecture Gestion des appels depuis PI
Julien Basnier | Video | Découverte projet et choix du sujet | Scénario Montage intro Gestion projet Relation client | Scénario Montage intro Montage marketing Prise de vues Gestion projet Relation client | Scenario Montage marketing Montage fonctionnel Prises de vues Gestion projet Relation client | Scenario Prises de vues Montage Gestion projet Relation client
Baraa Elyoussefi | Video | Découverte projet et choix du sujet | Scénario Montage intro | Scénario Montage intro Montage marketing Prises de vues | Scénario Montage marketing Montage fonctionnel Prises de sons Prises de vues | Prises de vues Prises de sons montage final
Thomas Guibert | Chef de projet | Découverte projet et choix du sujet Création des groupes Mise en place GIT | Gestion de projet Relation client Aide JSON | Gestion de projet Relation client Aide debug/scenario | Gestion de projet Relation client Documentation Aide Serveur/video | Gestion de projet Relation client Preparation package
| Etat | Idée trouvée | Communication entre PI et Android bugué | Communication entre PI et Android fonctionnel basique Communication entre PI et Kodi bug | Communication entre PI et Android fonctionnel évolué Communication entre PI et Kodi pour l'audio Demo prete